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Управлением по централизованному заданию Федерального казначейства в 2022 году проведена плановая выездная проверка предоставления и (или) использования средств, полученных в качестве государственной (муниципальной) поддержки капитального ремонта, а также средств, полученных от собственников помещений в многоквартирных домах, формирующих фонды капитального ремонта, у региональных операторов в 2021 году в отношении Некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ивановской области (далее  - региональный оператор). 
В целях осуществления оценки отдельных вопросов, связанных с выполнением в 2021 году региональной программы капитального ремонта, проведена встречная проверка по аналогичной теме у учредителя регионального оператора – в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области.
По результатам проведенного контрольного мероприятия составлен акт проверки от 9 ноября 2022 г. 
Контрольным мероприятием установлено, что региональная программа капитального ремонта МКД и краткосрочный план по итогам 2021 года не выполнены. Фактическое исполнение по состоянию на 31.12.2021 составило 71,35 процентов от планового значения МКД с 2015 по 2021 год включительно (отремонтировано 2 197 МКД, при плановом значении 3 079 МКД, из них в 2021 году 1 250 МКД).

Проверкой установлены нарушения:
1. Невыполнение по итогам 2021 года региональной программы капитального ремонта 648 МКД (за счет средств котлового счета) со сроками ремонта на 2015 - 2021 годов предельной стоимостью капитального ремонта 1,9 млрд. рублей;
2. Неправомерное расходование средств жителей МКД выразившееся в оплате фактически невыполненных работ на сумму 0,49 млн. руб., а также в оплате работ по договорам подряда, цена которых сформирована в отсутствии установленной предельной стоимости капитального ремонта, рассчитанной с учетом соответствующей нормативной стоимости работ за единицу измерения и площади конструктивного элемента МКД. 
3. Использование средств жителей 461 МКД без учета возвратности средств в сумме 177,4 тыс. руб., из них по средствам 2021 года 72,1 млн. руб., (оплата работ по капитальному ремонту МКД, собственники которых не смогут обеспечить возвратность средств в период действия Региональной программы до 2044 года даже при 100 процентной оплате взносов). В сравнении с предыдущей проверкой по итогам 2020 года такой показатель составлял 276 МКД на сумму 72,1 млн.руб.
4. Прочие финансовые нарушения, связанные с не обращением в судебные органы с требованием о взыскании задолженности по взносам с физических и юридических лиц, что привело к образованию дебиторской задолженности по взносам на капитальный ремонт с истекшим сроком исковой давности в сумме                    171,0 млн. руб., а также по взысканию начисленных неустоек (пени, штрафы) за нарушение подрядчиками сроков выполнения работ в рамках заключенных с ними договоров подряда на сумму 18,9 млн. руб. 
5. Не соблюдение требований законодательства Российской Федерации при заключении договоров подряда на сумму 7,4 млн. руб., выразившееся в применении для определения и обоснования начальной (максимальной) цены договора, заключаемого на техническое обследование МКД, неверного метода (расчет выполнен не нормативным методом, а на основании коммерческих предложений поставщиков услуг). Нарушение допущено в следствие отсутствия установленного нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации норматива - размера предельной стоимости услуги по текущему обследованию общего имущества в МКД, которая может оплачиваться региональным оператором за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт. Устранение региональным оператором данного нарушения возможно только при участии учредителя – Департамента ЖКХ и Правительства Ивановской области. 

Также, контрольным мероприятием выявлен ряд недостатков (рисков), повлиявших на невыполнение региональной программы капитального ремонта, а именно: 
1. Реализация региональной программы капитального ремонта МКД в период с 2018 года осуществлялась без участия средств государственной поддержки на проведение капитального ремонта общего имущества в МКД, соответствующие средства на реализацию указанной поддержки законом о бюджете Ивановской области не предусматривались и не выделялись. Порядок, регламентирующий предоставление государственной поддержки на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, нормативным правовым актом Ивановкой области не принят; 
2. Региональная программа сформирована с нарушением норм жилищного законодательства, предусматривающих включение всех многоквартирных домов, расположенных на территории субъекта Российской Федерации. В региональную программу субъекта не включены 12 892 МКД, что составляет 56,6 процента от общего количества 22 771 МКД на территории Ивановской области; 
3. В бюджете Ивановской области на 2021 год не предусмотрены средства в объеме 410 млн.руб. на возмещение разницы во взносе 3,8 руб. за один квадратный метр общей площади помещений в МКД, сложившейся между экономически обоснованным размером взноса на 2021 год - 10,5 руб. и фактически установленным в регионе размером - 6,7 руб. за один квадратный метр общей площади помещений в МКД;
4. При актуализации Региональной программы завышена предельная стоимость капитального ремонта в краткосрочном плане на 2021 год на сумму 129 млн. руб. вследствие включения 54 МКД, требующих капитального ремонта общедомового имущества, необходимого для ликвидации последствий, возникших в вследствие чрезвычайной ситуации природного характера на территории Юрьевецкого муниципального района Ивановской области в объеме, превышающем необходимый для ликвидации таких последствий; 
5. Также установлен ряд недостатков, связанных с формированием  региональной программы.
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