Отчет об участии Управления Федерального казначейства по Ивановской области в  проведении

Всероссийского антикоррупционного форума финансово-экономических органов

| 5 | Организация и проведение Всероссийского антикоррупционного форума финансово-экономических органов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Направление информации в Федеральное казначейство о согласовании даты проведения регионального этапа Всероссийского антикоррупционного форума финансово-экономических органов в Ивановской области (далее – Форум) | Члены оперативного штаба по подготовке и проведению Всероссийского антикоррупционного форума финансово-экономических органов в Управлении (далее – члены ОШ Управления) | В сроки, установленные Федеральным казначейством | Информация с согласованием даты проведения регионального этапа Всероссийского антикоррупционного форума финансово-экономических органов в Ивановской области направлена в Федеральное казначейство Письмо от 02.02.2022 № 33-08-23/390 |
| 5.2 | Размещение на сайте Управления информации о проведении Всероссийского антикоррупционного форума финансово-экономических органов | члены ОШ Управления | 15.02.2022 | Информация о проведении Всероссийского антикоррупционного форума финансово-экономических органов размещена на сайте Управления 14.02.2022 |
| 5.4 | Подготовка в адрес организаций письма Управления, содержащего предложения об участии в конкурсах Форума | члены ОШ Управления | до 15.02.2022 | Письма Управления, содержащие предложения об участии в конкурсах Форума подготовлены и направлены в адрес организаций. Письмо УФК от 11.02.2022 № 33-10-28/506 |
| 5.5 | Подготовка списка муниципальных органов и организаций, территориальных управлений федеральных органов исполнительной власти, учебных заведений и иных организаций для направления предложений об участии в конкурсах Форума (далее – Перечень рассылки) | члены ОШ Управления | 15.02.2022 | Подготовлены списка муниципальных органов и организаций, территориальных управлений федеральных органов исполнительной власти, учебных заведений и иных организаций для направления предложений об участии в конкурсах Форума |
| 5.6 | Направление писем - предложений об участии в конкурсах Форума в адрес организаций – клиентов Управления | члены ОШ Управления | 19.02.2022 | Направлены письма - предложения об участии в конкурсах Форума в адрес организаций – клиентов Управления |
| 5.7 | Направление писем - предложений об участии в конкурсах Форума в адрес отделов Управления | члены ОШ Управления | 19.02.2022 | Предложение об участии в конкурсах Форума направлено в адрес отделов Управления |
| 5.8 | Направление писем с предложением об участии в работе Конкурсной комиссии согласно Списка | члены ОШ Управления | 25.02.2022 | Направлены письма с предложением об участии в работе Конкурсной комиссии |
| 5.9 | Создание конкурсной комиссии | члены ОШ Управления | 02.04.2022 | Приказом Управления от 07.04.2022 № 119 создана Конкурсная комиссия |
| 5.10 | Прием (регистрация) заявок на участие в конкурсах Форума | члены ОШ Управления | до 14.04.2022 | Осуществлен прием (регистрация) заявок на участие в конкурсах Форума |
| 5.11 | Проведение конкурсов Форума | члены ОШ Управления | 19.04.2022 - 22.04.2022 | Проведены региональные конкурсы по творческому отображению противодействия коррупции по соответствующим номинациям |
| 5.12 | Подведение итогов работы конкурсной комиссии (определение победителей) | члены ОШ Управления | 22.04.2022 | Региональный этап антикоррупционного форума финансово-экономических органов проведен |
| 5.13 | Направление отчета в Федеральное казначейство о победителях для участия во втором этапе Всероссийского антикоррупционного форума финансово-экономических органов | члены ОШ Управления | По окончании подведения итогов конкурса | Направлен отчет в Федеральное казначейство о результатах проведения Всероссийского антикоррупционного форума финансово-экономических органов |